
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）特記仕様書
1 　土日完全週休２日制工事とは工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※１として、現場閉所※２を原則、すべての土曜日と日曜日に行うものをいう。
※１ 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く
・準備期間

・後片付け期間

・夏季休暇（３日間）

・年末年始休暇（６日間）

・工場製作のみの期間

・工事事故等による不稼働期間

・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間

・その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間
　なお、発注者の指示により土日作業（同一週内での指示に限る）を行った作業日は対象期間から除く。
※２ 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との協議により休日を別の日への振替可能とする。
2 　通期の週休２日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が４週８休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5％以上）であることをいう。
3 　受注者は、契約当初に工期延長が必要となる場合は、実施工程表（任意様式）を提出し、監督員と協議のうえ、契約書第22 条の規定による工期の延長変更を請求することができる。
4 　受注者は、月１回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。
5 　算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。

6 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。
【掲示の例・サイズ】Ａ３横サイズ(297×420ｍｍ)
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【入手方法】

・ＨＰからダウンロードする場合

【三重県ダウンロードページ】

https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm

【三重労働局ダウンロードページ】

https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinnsei_00001.html

・直接受け取る場合

【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課

・郵送で受け取る場合

厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡（059-226-2106）

※建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和６年（２０

２４年）４月１日から適用されるため、これに向けて、長時間労働削減に関す

る自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局

及び三重県建設業協会等で構成する組織。

【別紙　通期の週休２日の考え方】
通期の週休２日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が４週８休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5％以上）であることをいう。
通期の週休２日は、以下のとおり、月１回の現場閉所状況を確認し、工事完成時に週休２日の達成状況を確認する。
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・対象期間　　　対象外（準備期間）


・現場閉所日数　対象外（準備期間）


・現場閉所日数/対象期間日数　


対象外


・土日現場閉所　対象外





A月





B月





・対象期間　　　29日


・現場閉所日数　 8日


・現場閉所日数/対象期間日数


　　8日/29日＝27.6…NG工期全体で評価


・土日現場閉所　OK（土曜作業OK、振替えOK）





B月11日は、発注者の指示により土日作業を行ったため対象期間外





・対象期間　6日


・現場閉所日数　2日


・現場閉所日数/対象期間日数


　　2日/6日＝33.3…　OK


・土日現場閉所　OK





C月





・対象期間　35日


・閉所日数　10日


・現場閉所日数/対象期間日数


　 10日/35日＝28.6…


・土日現場閉所　全てOK





通期（工期全体）





準備・後片付け期間





対象期間








R8.7.1
【令和８年度　○○○○○○事業　　

△△△△△△工事】

