月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）特記仕様書【農業農村整備工事】

- 月２回土日完全週休２日制工事（以下「週休２日」という）とは工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※１として、現場閉所※２を原則、すべての日曜日と「第２、４週」、「第１、３週」などあらかじめ決めた月２回の土曜日（以下「指定土日」という。）に行うものをいう。

※１ 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く

・準備期間

・後片付け期間

・夏季休暇（３日間）

・年末年始休暇（６日間）

・工場製作のみの期間

・工事事故等による不稼働期間

・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間

・その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間

※２ 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との協議により休日を別の日への振替可能とする。

- 週休２日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が４週８休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5％以上）であることをいう。

- 受注者は、契約後１０日以内に、土曜日を閉所する週を様式１にて、監督員へ報告すること。
　また、あらかじめ決めた土曜日を閉所する週を変更する場合は、事前に監督員に報告すること。

- 受注者は、契約当初に工期延長が必要となる場合は、実施工程表（任意様式）を提出し、監督員と協議のうえ、契約書第22 条の規定による工期の延長変更を請求することができる。

- 受注者は、月１回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。

- 当初設計における週休２日に関する経費は、週休２日の現場閉所を前提とした補正係数（別紙１）を乗じたそれぞれの経費（労務費、機械経費（機械賃料）、共通仮設費率、現場管理費率、市場単価、標準単価）を計上するものとする。

- 工事の精算にあたり、週休２日を達成できなかったものについては、補正分を減額変更するものとする。

- 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。

【別紙１ 補正係数】

・労務費         ：１．０２

・機械経費（賃料）：１．０２

・共通仮設費率   ：１．０２

・現場管理費率   ：１．０５

市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

【農業農村整備工事】

| 名称 | 区分 | 補正係数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ４週８休以上 |
| 鉄筋工(太径鉄筋を含む) |  | 1.02 |
| 鉄筋工(ガス圧接) |  | 1.02 |
| 防護柵設置工(ガードレール) | 設置 | 1.00 |
|  | 撤去 | 1.02 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵) | 設置 | 1.02 |
|  | 撤去 | 1.02 |
| 防護柵設置工(落石防護柵) |  | 1.01 |
| 防護柵設置工(落石防止網) |  | 1.01 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ) | 設置 | 1.00 |
|  | 撤去 | 1.02 |
| 道路標識設置工 | 設置 | 1.00 |
|  | 撤去・移設 | 1.02 |
| 道路付属物設置工 | 設置 | 1.01 |
|  | 撤去 | 1.02 |
| 法面工 |  | 1.01 |
| 吹付枠工 |  | 1.01 |
| 軟弱地盤処理工 |  | 1.01 |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 |  | 1.01 |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 |  | 1.02 |
| 橋面防水工 |  | 1.01 |

土木工事標準単価による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

| 名称 | 区分 | 補正係数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ４週８休以上 |
| 区画線工 |  | 1.02 |
| 排水構造物工 |  | 1.02 |
| コンクリートブロック積工 |  | 1.02 |
| 構造物とりこわし工 | 機械 | 1.02 |
|  | 人力 | 1.02 |
| 鋼橋塗装工 |  | 1.01 |

- 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。

【掲示の例・サイズ】Ａ３横サイズ(297×420ｍｍ)

【入手方法】

・ＨＰからダウンロードする場合

【三重県ダウンロードページ】

https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm

【三重労働局ダウンロードページ】

https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinnsei_00001.html

・直接受け取る場合

【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課

・郵送で受け取る場合

厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡（059-226-2106）

※建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和６年（２０

２４年）４月１日から適用されるため、これに向けて、長時間労働削減に関す

る自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局

及び三重県建設業協会等で構成する組織。

様式１

月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）

月２回土日完全週休２日の指定について

以下のいずれかを■にしてください。

月２回、土曜日に現場閉所する週を

□「第１、３週」

□「第２、４週」

□「第　　、　　週」　とします。

令和　　年　　月　　日

工事名

会社名

現場代理人

※土日にかかわらず、週休２日の達成が出来ない場合は経費等を減額する。