月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）特記仕様書

- 月２回土日完全週休２日制工事（以下「週休２日」という）とは工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※１として、現場閉所※２を原則、すべての日曜日と「第２、４週」、「第１、３週」などあらかじめ決めた月２回の土曜日（以下「指定土日」という。）に行うものをいう。

※１ 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く

・準備期間

・後片付け期間

・夏季休暇（３日間）

・年末年始休暇（６日間）

・工場製作のみの期間

・工事事故等による不稼働期間

・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間

・その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間

※２ 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との協議により休日を別の日への振替可能とする。

- 受注者は、契約後１０日以内に、土曜日を閉所する週を様式１にて、監督員へ報告すること。
　また、あらかじめ決めた土曜日を閉所する週を変更する場合は、事前に監督員に報告すること。

- 受注者は、契約当初に工期延長が必要となる場合は、実施工程表（任意様式）を提出し、監督員と協議のうえ、契約書第22 条の規定による工期の延長変更を請求することができる。

- 受注者は、月１回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。

- 当初積算における週休２日に関する経費は、４週８休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5％以上）の現場閉所を前提とした補正係数（別紙１の①、②、③）を乗じたそれぞれの経費（労務費、機械経費（機械賃料）、共通仮設費率、現場管理費率、市場単価、標準単価）を計上するものとする。

- 工事の精算にあたり、対象期間中の現場閉所の達成状況が、４週８休未満（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5％未満）となるものについては、補正係数を除き減額変更するものとする。

- 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。

【別紙１ 補正係数】

① ４週８休以上

・労務費         ：１．０５

・機械経費（賃料）：１．０４

・共通仮設費率   ：１．０４

・現場管理費率   ：１．０６

② 市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

| 名称 | 区分 | 補正係数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 現場閉所 |
|  |  | ４週８休以上 |
| 鉄筋工 |  | 1.05 |
| ガス圧接工 |  | 1.04 |
| インターロッキングブロック工 | 設置 | 1.02 |
|  | 撤去 | 1.05 |
| 防護柵設置工（ガードレール） | 設置 | 1.01 |
|  | 撤去 | 1.05 |
| 防護柵設置工（ガードパイプ） | 設置 | 1.01 |
|  | 撤去 | 1.05 |
| 防護柵設置工（横断・転落防止柵） | 設置 | 1.04 |
|  | 撤去 | 1.05 |
| 防護柵設置工（落石防護柵） |  | 1.02 |
| 防護柵設置工（落石防止網） |  | 1.03 |
| 道路標識設置工 | 設置 | 1.01 |
|  | 撤去・移設 | 1.04 |
| 道路付属物設置工 | 設置 | 1.02 |
|  | 撤去 | 1.05 |
| 法面工 |  | 1.02 |
| 吹付枠工 |  | 1.03 |
| 鉄筋挿入工（ロックボルト工） |  | 1.03 |
| 道路植栽工 | 植樹 | 1.05 |
|  | 剪定 | 1.05 |
| 公園植栽工 |  | 1.05 |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 |  | 1.02 |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 |  | 1.04 |
| 橋面防水工 |  | 1.02 |
| 薄層カラー舗装工 |  | 1.01 |
| グルーピング工 |  | 1.01 |
| 軟弱地盤処理工 |  | 1.02 |
| コンクリート表面処理工（ウォータ ージェット工） |  | 1.01 |

（下水道用設計標準歩掛に係る市場単価の補正係数）

| 名称 | 規格・仕様 | 補正係数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 現場閉所 |
|  |  | ４週８休以上 |
| 硬質塩化ビニル管設置工 |  | 1.03 |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工 |  | 1.03 |
| 砂基礎工 | 人力施工 | 1.05 |
| 砂基礎工 | 機械施工 | 1.05 |
| 砕石基礎工 | 人力施工 | 1.05 |
| 砕石基礎工 | 機械施工 | 1.05 |
| 組立マンホール設置工 |  | 1.05 |
| 小型マンホール工 |  | 1.01 |
| 取付管およびます設置工 | ます設置工 | 1.01 |
| 取付管およびます設置工 | 取付管布設及び支管取付工 | 1.02 |

③ 土木工事標準単価による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

| 名称 | 区分 | 補正係数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 現場閉所 |
|  |  | ４週８休以上 |
| 区画線工 |  | 1.02 |
| 高視認性区画線工 |  | 1.02 |
| 橋梁塗装工 |  | 1.01 |
| 構造物とりこわし工 | 機械 | 1.02 |
|  | 人力 | 1.02 |
| コンクリートブロック積工 |  | 1.02 |
| 排水構造物工 |  | 1.02 |
| 鋼製排水溝設置工 |  | 1.02 |
| 表面被覆工（コンクリート保護 塗装） | 固定足場 | 1.01 |
|  | 高所作業車 | 1.01 |
| 表面含浸工 | 固定足場 | 1.02 |
|  | 高所作業車 | 1.02 |
| 連続繊維シート補強工 | 固定足場 | 1.02 |
|  | 高所作業車 | 1.02 |
| 剥落防止工（アラミドメッシ ュ） | 固定足場 | 1.02 |
|  | 高所作業車 | 1.02 |
| 名称 | 区分 | 補正係数 |
|  |  | 現場閉所 |
|  |  | ４週８休以上 |
| 漏水対策材設置工 | 固定足場 | 1.02 |
|  | 高所作業車 | 1.02 |
| 防草シート設置工 |  | 1.01 |
| 紫外線硬化型 FRP シート設置工 （ポリエルテル樹脂） | 固定足場 | 1.01 |
|  | 高所作業車 | 1.01 |
| 塗膜除去工 |  | 1.02 |
| バキュームブラスト工 |  | 1.01 |
| 道路反射鏡設置工 | 設置 | 1.00 |
|  | 撤去 | 1.02 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガード レール） |  | 1.02 |
| 機械式継手工 |  | 1.02 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工 |  | 1.02 |
| ノンコ―キング式コンクリート ひび割れ誘発目地設置工 |  | 1.01 |
| FRP 製格子状パネル設置工 |  | 1.00 |
| 侵食防止用植生マット工（養生 マット工） |  | 1.02 |
| 支承金属溶射工 |  | 1.02 |
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウ エル管）設置工 |  | 1.02 |

- 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。

【掲示の例・サイズ】Ａ３横サイズ(297×420ｍｍ)

【入手方法】

・ＨＰからダウンロードする場合

【三重県ダウンロードページ】

https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm

【三重労働局ダウンロードページ】

https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinnsei_00001.html

・直接受け取る場合

【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課

・郵送で受け取る場合

厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡（059-226-2106）

※建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和６年（２０

２４年）４月１日から適用されるため、これに向けて、長時間労働削減に関す

る自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局

及び三重県建設業協会等で構成する組織。

様式１

月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）

月２回土日完全週休２日の指定について

以下のいずれかを■にしてください。

月２回、土曜日に現場閉所する週を

□「第１、３週」

□「第２、４週」

□「第　　、　　週」　とします。

令和　　年　　月　　日

工事名

会社名

現場代理人

※４週８休以上を達成できなかったものについては、補正係数を除き減額変更するものとする。